## 数据分析-第21期
第21期重点项目生产进度指标分析
大新白改黑项目完成数量 |  | 单位 | 目标数量 | 第17期完成量 | 第18期完成量 | 第19期完成量 | 第20期完成量 | 第21期完成量
大新白改黑 | 水泥混凝土路面 | m³ | 4867.2 | 4538.5 | 4538.5 | 4538.5 | 4538.5
| 微裂再生 | 万㎡ | 80.3139 | 52.1801 | 69.6871 | 79.1138 | 79.1138
| 铣刨后铺装4+8厘米 | 万㎡ | 52.9406 | 27.3817 | 31.7146 | 41.0964 | 44.7983
| 沥青碎石防水粘结层 | 万㎡ | 51.416 | 28.4278 | 38.6908 | 46.3177 | 47.2009
| 超薄罩面 | 万㎡ | 3.7603 | 0.4914 | 0.4914 | 0.6539 | 0.6539
| C30混凝土路边石基础 | m³ | 3989.96 | 2274.4 | 2800.4 | 3654.9612 | 3654.9612
| 花岗岩 | m³ | 548.3 | 244 | 312.4 | 348 | 404
大新白改黑项目完成产值 |  | 单位 | 目标产值（万元） | 第17期完成产值 | 第18期完成产值 | 第19期完成产值 | 第20期完成产值 | 第21期完成产值
大新白改黑 | 水泥混凝土路面 | 万元 | 19034 | 391.2822 | 391.2822 | 391.2822 | 391.2822
| 微裂再生 | 万元 |  | 3668.2579 | 4899 | 5561.7015 | 5561.7015
| 铣刨后铺装4+8厘米 | 万元 |  | 5216.7615 | 6042.2656 | 7829.6861 | 8534.9721
| 沥青碎石防水粘结层 | 万元 |  | 706.7145 | 961.8527 | 1151.4574 | 1173.4138
| 超薄罩面 | 万元 |  | 100.0196 | 136.0196 | 169.0948 | 169.0948
| C30混凝土路边石基础 | 万元 |  | 150.7927 | 185.6665 | 242.3239 | 242.3239
| 花岗岩 | 万元 |  | 62.4884 | 80.0056 | 89.1228 | 103.4644
| 小计 | 万元 | 19034 | 10296.3168 | 12696.0922 | 15434.6688 | 16176.2528
2026年重点项目完成工程数量 |  | 单位 | 总量/图纸工程量 | 17期完成数量 | 18期完成数量 | 第19期完成数量 | 第20期完成数量 | 第21期完成数量
大新白改黑项目 | 大新白改黑 | 万㎡ | 56.7009 | 27.8731 | 31.7146 | 41.7503 | 44.7983
政府还贷二分部 | 晋城薄层-罩面 | 万㎡ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
政府还贷二分部 | 晋城薄层-磨耗层 | 万㎡ | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1
政府还贷二分部 | 临汾北薄层 | 万㎡ | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7
政府还贷二分部 | 临汾南薄层-罩面 | 万㎡ | 21.5 | 15.6 | 17.2 | 18.8 | 18.8
政府还贷二分部 | 临汾南薄层-磨耗层 | 万㎡ | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0
政府还贷二分部 | 运城薄层-罩面 | 万㎡ | 2.3398 | 0 | 0 | 0 | 0
政府还贷一分部 | 中部阳左薄层 | 万㎡ | 12.816 | 12.816 | 12.816 | 12.816 | 12.816
政府还贷一分部 | 太旧平阳薄层—磨耗层 | 万㎡ | 19.4889 | 0 | 0 | 0 | 0
政府还贷一分部 | 吕梁北薄层—罩面 | 万㎡ | 9.2 | 0.1 | 1.5 | 1.5939 | 1.5939
政府还贷一分部 | 吕梁北薄层—磨耗层 | 万㎡ | 1.5672 | 0 | 0.33 | 0.495 | 0.495
政府还贷一分部 | 朔州薄层 | 万㎡ | 7.0698 | 7.0698 | 7.0698 | 7.0698 | 7.0698
政府还贷热再生分部 | 临汾北热再生 | 万㎡ | 1.9487 | 1.9487 | 1.9487 | 1.9487 | 1.9487
政府还贷热再生分部 | 长治绕城热再生 | 万㎡ | 11.9689 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | 11.07
政府还贷热再生分部 | 太旧热再生 | 万㎡ | 2.7006 | 0 | 0 | 0 | 0
政府还贷热再生分部 | 运城热再生 | 万㎡ | 8.4202 | 5.8 | 8 | 10.9669 | 10.9669
政府还贷热再生分部 | 内蒙热再生，14万平米 | 万㎡ | 14 |  |  |  | 1.2
吕梁段路况提升集中养护项目 | 吕梁南薄层——罩面 | 万㎡ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
吕梁段路况提升集中养护项目 | 吕梁南薄层——磨耗层 | 万㎡ | 9 | 7 | 7 | 7 | 7
2026年长临高速路面车辙病害处治工程 | 长治长临热再生 | 万㎡ | 0.76096 | 0.76096 | 0.76096 | 0.76096 | 0.76096
小计 |  |  | 191.582 | 108.8386 | 111.1491 | 133.0716 | 137.3196
2026年重点项目完成产值 |  | 单位 | 目标产值/合同产值（万元） | 17期完成产值 | 18期完成产值 | 19期完成产值 | 第20期完成产值 | 第21期完成产值
大新白改黑项目 | 大新白改黑 | 万元 | 19616 | 10296.3168 | 12696.0922 | 15434.6688 | 16176.2528
政府还贷二分部 | 晋城薄层-罩面 | 万元 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362
政府还贷二分部 | 晋城薄层-磨耗层 | 万元 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288
政府还贷二分部 | 临汾北薄层 | 万元 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216
政府还贷二分部 | 临汾南薄层-罩面 | 万元 | 1452 | 1169.7042 | 1280 | 1300 | 1300
政府还贷二分部 | 临汾南薄层-磨耗层 | 万元 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0
政府还贷二分部 | 运城薄层-罩面 | 万元 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0
政府还贷一分部 | 中部阳左薄层 | 万元 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
政府还贷一分部 | 太旧平阳薄层—磨耗层 | 万元 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0
政府还贷一分部 | 吕梁北薄层—罩面 | 万元 | 589 | 4 | 72 | 76.5062 | 76.5062
政府还贷一分部 | 吕梁北薄层—磨耗层 | 万元 | 52.3 | 0 | 11 | 16.335 | 16.335
政府还贷一分部 | 朔州薄层 | 万元 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300
政府还贷热再生分部 | 临汾北热再生 | 万元 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128
政府还贷热再生分部 | 长治绕城热再生 | 万元 | 765 | 713 | 713 | 713 | 713
政府还贷热再生分部 | 太旧热再生 | 万元 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0
政府还贷热再生分部 | 运城热再生 | 万元 | 566.9 | 398 | 538 | 759.05 | 759.05
政府还贷热再生分部 | 内蒙热再生，14万平米 | 万元 | 420 |  |  |  | 36
吕梁段路况提升集中养护项目 | 吕梁南薄层——罩面 | 万元 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511
吕梁段路况提升集中养护项目 | 吕梁南薄层——磨耗层 | 万元
2026年长临高速路面车辙病害处治工程 | 长治长临热再生 | 万元 | 0 | 45.6576 | 45.6576 | 45.6576 | 45.6576
小计 |  |  | 27298.2 | 15031.6785 | 17774.0922 | 20750.2177 | 21527.8016
2026年重点项目计量回款（第21期） |  | 计量单位 |  |  |  |  | 第21期项目计量金额（万元） | 第21期项目回款金额（万元）
大新白改黑项目 | 大新白改黑 | 万元 |  |  |  |  | 11709.8878 | 5860.6773
政府还贷二分部 | 晋城薄层-罩面 | 万元
政府还贷二分部 | 晋城薄层-磨耗层 | 万元
政府还贷二分部 | 临汾北薄层 | 万元
政府还贷二分部 | 临汾南薄层-罩面 | 万元
政府还贷二分部 | 临汾南薄层-磨耗层 | 万元
政府还贷二分部 | 运城薄层-罩面 | 万元
政府还贷一分部 | 中部阳左薄层 | 万元 |  |  |  |  | 359.2884 | 0
政府还贷一分部 | 太旧平阳薄层—磨耗层 | 万元
政府还贷一分部 | 吕梁北薄层—罩面 | 万元 | [5 empty] | 192.4603
政府还贷一分部 | 吕梁北薄层—磨耗层 | 万元
政府还贷一分部 | 朔州薄层 | 万元
政府还贷热再生分部 | 临汾北热再生 | 万元
政府还贷热再生分部 | 长治绕城热再生 | 万元
政府还贷热再生分部 | 太旧热再生 | 万元
政府还贷热再生分部 | 运城热再生 | 万元
吕梁段路况提升集中养护项目 | 吕梁南薄层——罩面 | 万元 |  |  |  |  | 467.18 | 443.821
吕梁段路况提升集中养护项目 | 吕梁南薄层——磨耗层 | 万元
2026年长临高速路面车辙病害处治工程 | 长治长临热再生 | 万元
小计 | [6 empty] | 12536.3562 | 6496.9586

## 个项目工程量汇总8.31
2026年路面处治工程数量统计表
工程项目 |  | 单位 | 总量/图纸工程量 | 合同签订额(万元) | 目标产值/合同产值（万元） | 薄层 | 磨耗层 | 热再生 | 铣刨重铺 | 图纸总量 | 完成量 | 工程项目完成率 | 预估已完成产值(万元) | 预估产值完成率 | 项目计量金额（万元） | 项目回款金额（万元） | 备注
大新白改黑项目 | 大新白改黑 | 万㎡ | 56.7009 | 19535.5911 | 19034 | 3.7603 | / | / | 52.9406 | 56.7 | 44.7983 | 79.01% | 16176.2528 | 84.99% | 11709.8878 | 5860.6773 | 因施工图工程量调整，产值由19616万元核减至19034万元
政府还贷二分部 | 晋城薄层-罩面 | 万㎡ | 6 | 548.8515 | 362 | 6 | / | / | / | 6 | 6 | 100% | 362 | 100%
| 晋城薄层-磨耗层 | 万㎡ | 7.1 |  | 288 | / | 7.1 | / | / | 7.1 | 7.1 | 100% | 288 | 100%
| 临汾北薄层 | 万㎡ | 3.7 | 384.1458 （包含热再生） | 216 | 3.7 | / | / | / | 3.7 | 3.7 | 100% | 216 | 100%
| 临汾南薄层-罩面 | 万㎡ | 21.5 | 1605.795 | 1452 | 21.5 | / | / | / | 21.5 | 18.8 | 87.44% | 1300 | 89.53%
| 临汾南薄层-磨耗层 | 万㎡ | 7.3 |  | 248 | / | 7.3 | / | / | 7.3 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 运城薄层-罩面 | 万㎡ | 2.3398 | 变更为热再生 | 121 | 2.3398 | / | / | / | 2.3398 | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 预计调整为就地热再生
政府还贷一分部 | 中部阳左薄层 | 万㎡ | 12.816 | 611.2314 | 600 | 12.816 | / | / | / | 12.816 | 12.816 | 100% | 600 | 100% | 359.2884 | 0
| 太旧平阳薄层—磨耗层 | 万㎡ | 19.4889 | 1018.7399 （包含热再生） | 850 | 0 | 19.4889 | / | / | 19.4889 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 吕梁北薄层—罩面 | 万㎡ | 9.2 | 641.5344 | 589 | 9.2 | / | / | / | 9.2 | 1.5939 | 17.32% | 76.5062 | 12.99% |  | 192.4603
| 吕梁北薄层—磨耗层 | 万㎡ | 1.5672 |  | 52.3 | / | 1.5672 | / | / | 1.5672 | 0.495 | 31.58% | 16.335 | 31.23%
| 朔州薄层 | 万㎡ | 7.0698 | 675.7402 | 350 | 7.0698 | / | / | / | 7.0698 | 7.0698 | 100% | 300 | 85.71% |  |  | 产值调整至300万元
政府还贷热再生分部 | 临汾北热再生 | 万㎡ | 1.9487 |  | 128 | / | / | 1.9487 | / | 1.9487 | 1.9487 | 100% | 128 | 100%
| 长治绕城热再生 | 万㎡ | 11.9689 | 787.887 | 765 | / | / | 11.9689 | / | 11.9689 | 11.07 | 92.49% | 713 | 93.2% |  |  | 核减0.83万㎡，总量为11.07万㎡
| 太旧热再生 | 万㎡ | 2.7006 |  | 163 | / | / | 2.7006 | / | 2.7006 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 运城热再生 | 万㎡ | 8.4202 | 759.0541 | 566.9 | / | / | 8.4202 | / | 8.4202 | 10.9669 | 130.2% | 759.05 | 133.9% |  |  | 原合同84201.7㎡，超薄罩面变更热再生21057.7㎡，业主指定段落4410㎡,共计109669.4
| 内蒙热再生 | 万㎡ | 15 | / | 15 | / | 15 | / | / | 15 | 1.2 | 8% | / | /
吕梁段路况提升集中养护项目 | 吕梁南薄层——罩面 | 万㎡ | 2 |  | 511 | 2 | / | / | / | 2 | 2 | 100% | 511 | 100% | 4671800 | 4438210
| 吕梁南薄层——磨耗层 | 万㎡ | 9 |  |  | / | 9 | / | / | 9 | 7 | 77.78% |  |  |  |  | 超粘磨耗层核减两万
2026年长临高速路面车辙病害处治工程 | 长治长临热再生 | 万㎡ | 0.76096 |  | 45.6576 | / | / | 0.76096 | / | 0.76096 | 0.76096 | 100% | 45.6576 | 100%
小计 |  |  | 196.821 |  | 26311.2 | 68.3859 | 59.4562 | 25.0384 | 52.9406 | 196.8201 | 129.5586 |  | 21446.144 | 81.51%
单技术完成率 | [5 empty] | 48.52% | 11.94% | 95.8% | 79.01% | 65.83%
注：工程与产值务必填写准确，与图纸/合同相一致，填写时可适当调整小数点后位置

## 大新项目分项工程量8.31
大新白改黑项目分项工程量
工程项目 |  | 单位 | 总量 | 产值（万元） | 薄层 | 磨耗层 | 热再生 | 图纸总量 | 完成量 | 工程项目完成率 | 预估已完成产值(万元) | 预估产值完成率
大新白改黑 | 水泥混凝土路面 | m³ | 4867.2 | 19034 | / | / | / | 4867.2 | 4538.5 | 93.25% | 391.2822 | 84.99%
| 微裂再生 | 万㎡ | 80.3139 |  | / | / | / | 80.3139 | 79.1138 | 98.51% | 5561.7015
| 铣刨后铺装4+8厘米 | 万㎡ | 52.9406 |  | / | / | / | 52.9406 | 44.7983 | 84.62% | 8534.9721
| 沥青碎石防水粘结层 | 万㎡ | 51.416 |  | / | / | / | 51.416 | 47.2009 | 91.8% | 1173.4138
| 超薄罩面 | 万㎡ | 3.7603 |  | / | / | / | 3.7603 | 0.6539 | 17.39% | 169.0948
| C30混凝土路边石基础 | m³ | 3989.96 |  | / | / | / | 3989.96 | 3654.9612 | 91.6% | 242.3239
| 花岗岩 | m³ | 548.3 |  | / | / | / | 548.3 | 404 | 73.68% | 103.4644